**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта  | Мобильный этнотеатр «Тылгур» |
| Статус проекта  | Заявлен  |
| Аннотация проекта  | Проект «Мобильный этнотеатр «Тылгур» является продолжением реализации проекта «Семья народов Красноярского края, подготовленного в рамках государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультуное развитие народов Красноярского края», реализация которого в нашей школе завершилась в декабре 2018 года.  |
| Актуальность  | Человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей этнической принадлежности и вере.Красноярский край всегда отличали многонациональность и разнообразие вероисповеданий. Мы все заинтересованы в том, чтобы народы края и России жили в мире и согласии как полноправные граждане. По окончании проекта «Семья народов Красноярского края» многие учащиеся и родители выразили искреннее желание продолжить работу по изучению этнического своеобразия культуры народов края. |
| Цель  | Популяризация самобытного духовного мира народов края через создание театрализованных постановок на основе этнического фольклора.  |
| План реализации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Количество участников | Сроки реализации | Место проведения | Ответственный |
| Библиотечные уроки по изучению фольклора | 75 | Февраль 2019г | Сельская библиотека | Тевс Т.Н. - педагог -библиотекарь |
| Написание и утверждение сценария | 5 | Февраль 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Пройменко В.И. - учитель |
| Конкурс эскизов декораций и костюмов к спектаклю | 43 | Март 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н. – учитель технологии |
| Актерский кастинг | 75 | Апрель 2019г. | Сельский дом культуры | Горошкина Т.В. - учитель |
| Изготовление декораций  | 30 | Апрель 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н. – учитель технологии |
| Пошив костюмов | 30 | Май 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н. – учитель технологии |
| Организация репетиций |  25 | Сентябрь – октябрь 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Пройменко В.И. – учитель |
| Показ спектакля | 100  | Ноябрь 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н.- учитель |
| Организация выездных спектаклей  | 200 | Ноябрь 2019г. | МБОУ «Тубинская СОШ», МБОУ «Восточенская СОШ» | Мельникова Н.П. – директор  |
| Подведение итогов |  | Ноябрь 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н. – учитель |
| Освещение мероприятий и результатов проекта в СМИ и на сайте школы. |  | Февраль – ноябрь 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н. – учитель |

 |
| Время реализации | Февраль – ноябрь 2019г |
| Целевая группа | Проект направлен на учащихся 1-11 классов МБОУ «Саянская СОШ», «Восточенская СОШ», «Тубинская СОШ», родителей и педагогов школ.Деятельностью проекта планируется охватить 250 человек из двух близлежащих сел. |
| Результат  | Охват проектом не менее 250 человек.Обеспечение 75% занятости учащихся в ходе реализации проекта.Изучен фольклор народностей края.Подготовлен сценарий спектакля.Реализован творческий потенциал учащихся.Изготовлены декорации и костюмы.Показан спектакль для жителей. |
| География проекта | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя общеобразовательная школа». С Саянск, Ленина 63, Краснотуранский район, Красноярский край  |
| На какую территорию будет распространен проект | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тубинская средняя общеобразовательная школа». Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восточенская средняя общеобразовательная школа». |
| Ресурсы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статья расходов** | **Запрашиваемая сумма***(в рублях)* | **Всего***(в рублях)* |
| Приобретение оборудования  |  |  |
| Клеевой пистолет | 1000,00 | 1000,00 |
| Издательские расходы |  |  |
| Фотобумага  | 500,00 | 500,00 |
| Бумага  | 300,00 | 300,00 |
| Расходные материалы |  |  |
| Ткань | 3000,00 | 3000,00 |
| Тесьма  | 1000,00 | 1000,00 |
| Нитки  | 500,00 | 500,00 |
| Заправка картриджей | 2000,00 | 2000,00 |
| ИТОГО: | 8300,00 | 8300,00 |

 |
| Имеющиеся ресурсы | Кадровые:* педагоги, имеющие опыт разработки и реализации проектов;
* работники сельской библиотеки и сельского дома культуры.

Материально- техническая база:наличие компьютерной техники.наличие видеокамеры и фотокамеры.наличие школьного автобуса. |
| Стоимость проекта  | 8300,00руб. |
| Команда  | Руководитель:  Тихонова Е.Н. |
|  | Члены проектной команды: Мельникова Н.П. Пройменко В.И. Горошкина Т.В. Тевс Т.Н.  |