**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Мобильный этнотеатр «Тылгур» |
| Статус проекта | Заявлен |
| Аннотация проекта | Проект «Мобильный этнотеатр «Тылгур» является продолжением реализации проекта «Семья народов Красноярского края, подготовленного в рамках государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультуное развитие народов Красноярского края», реализация которого в нашей школе завершилась в декабре 2018 года. |
| Актуальность | Человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей этнической принадлежности и вере.  Красноярский край всегда отличали многонациональность и разнообразие вероисповеданий. Мы все заинтересованы в том, чтобы народы края и России жили в мире и согласии как полноправные граждане. По окончании проекта «Семья народов Красноярского края» многие учащиеся и родители выразили искреннее желание продолжить работу по изучению этнического своеобразия культуры народов края. |
| Цель | Популяризация самобытного духовного мира народов края через создание театрализованных постановок на основе этнического фольклора. |
| План реализации | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Мероприятие | Количество участников | Сроки реализации | Место проведения | Ответственный | | Библиотечные уроки по изучению фольклора | 75 | Февраль 2019г | Сельская библиотека | Тевс Т.Н. - педагог -библиотекарь | | Написание и утверждение сценария | 5 | Февраль  2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Пройменко В.И. - учитель | | Конкурс эскизов декораций и костюмов к спектаклю | 43 | Март 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н. – учитель технологии | | Актерский кастинг | 75 | Апрель 2019г. | Сельский дом культуры | Горошкина Т.В. - учитель | | Изготовление декораций | 30 | Апрель 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н. – учитель технологии | | Пошив костюмов | 30 | Май 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н. – учитель технологии | | Организация репетиций | 25 | Сентябрь – октябрь 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Пройменко В.И. – учитель | | Показ спектакля | 100 | Ноябрь 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н.- учитель | | Организация выездных спектаклей | 200 | Ноябрь 2019г. | МБОУ «Тубинская СОШ», МБОУ «Восточенская СОШ» | Мельникова Н.П. – директор | | Подведение итогов |  | Ноябрь 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н. – учитель | | Освещение мероприятий и результатов проекта в СМИ и на сайте школы. |  | Февраль – ноябрь 2019г. | МБОУ «Саянская СОШ» | Тихонова Е.Н. – учитель | |
| Время реализации | Февраль – ноябрь 2019г |
| Целевая группа | Проект направлен на учащихся 1-11 классов МБОУ «Саянская СОШ», «Восточенская СОШ», «Тубинская СОШ», родителей и педагогов школ.  Деятельностью проекта планируется охватить 250 человек из двух близлежащих сел. |
| Результат | Охват проектом не менее 250 человек.  Обеспечение 75% занятости учащихся в ходе реализации проекта.  Изучен фольклор народностей края.  Подготовлен сценарий спектакля.  Реализован творческий потенциал учащихся.  Изготовлены декорации и костюмы.  Показан спектакль для жителей. |
| География проекта | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя общеобразовательная школа». С Саянск, Ленина 63, Краснотуранский район, Красноярский край |
| На какую территорию будет распространен проект | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тубинская средняя общеобразовательная школа». Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восточенская средняя общеобразовательная школа». |
| Ресурсы | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Статья расходов** | **Запрашиваемая сумма**  *(в рублях)* | **Всего**  *(в рублях)* | | Приобретение оборудования |  |  | | Клеевой пистолет | 1000,00 | 1000,00 | | Издательские расходы |  |  | | Фотобумага | 500,00 | 500,00 | | Бумага | 300,00 | 300,00 | | Расходные материалы |  |  | | Ткань | 3000,00 | 3000,00 | | Тесьма | 1000,00 | 1000,00 | | Нитки | 500,00 | 500,00 | | Заправка картриджей | 2000,00 | 2000,00 | | ИТОГО: | 8300,00 | 8300,00 | |
| Имеющиеся ресурсы | Кадровые:   * педагоги, имеющие опыт разработки и реализации проектов; * работники сельской библиотеки и сельского дома культуры.   Материально- техническая база:  наличие компьютерной техники.  наличие видеокамеры и фотокамеры.  наличие школьного автобуса. |
| Стоимость проекта | 8300,00руб. |
| Команда | Руководитель:  Тихонова Е.Н. |
|  | Члены проектной команды: Мельникова Н.П.  Пройменко В.И.  Горошкина Т.В.  Тевс Т.Н. |